## Sheet2
附件
本科教学审核评估整改工作任务与责任及进度安排
主要 问题 | 专家整改建议 | 拟整改措施 | 整改工作任务 | 任务 性质 | 进展情况 | 分管 校领导 | 责任单位 及负责人 | 完成时间
一、加大教学经费投入，保障本科教学质量 | 学校2015、2016、2017年的教学保障经费支出预算3815.00万元、3039.30万元、1336.51万元，分别占总经费的9.10%、7.44%、3.02%，呈逐年递减态势。2018年全校教学运行经费预算仅为1400余万，新专业建设经费严重不足，难以保证教学运行需要。 | 1.积极争取省市政府和主管部门支持，争取应用型大学建设专项经费等专项资金扶持。 | 1.争取河北省、秦皇岛市等专项经费 | 指导性 | 2019年河北省转型发展专项经费725万已分拨各教学单位 | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 财务处（吴子国） | 2019.5.30
[5 empty] | 2017、2018年市政府给农科院资助资金100万 | 杨越冬 张福喜 | 科研处（闫立英） 财务处（吴子国） | 持续推进
|  |  | 2.争取上级部门政策支持 | 指导性 |  | 李佩国 张福喜 | 两办（蒋爱林） 财务处（吴子国） | 持续推进
|  | 2.学校进一步加大开放办学力度，积极吸引社会资本及企业校友赞助，扩充教学经费来源；积极开源节流，多渠道筹措办学经费。 | 1.积极争取校友支持 | 指导性 | 需进一步加大工作力度，吸引资助 | 李佩国 张福喜 | 两办（蒋爱林） 招就处（张晓军） | 持续推进
|  |  | 2.开源节流，积极争取外来经费支持 | 指导性 | 我校教育部协同育人项目已立项24项，经费将陆续到账 | 李佩国 张福喜 | 两办（蒋爱林） 教务处（武士勋） 财务处（吴子国） 各单位及其负责人 | 持续推进
|  | 3.进一步完善教学经费预算分配制度，根据学校中长期发展规划和年度教学计划，优先保障本科教学经费预算安排，自2019年起连续三年教学经费预算在2018年的基础上每年递增不低于20%，2019年教学经费预算增加350万元，主要用于专业建设。新增专业建设费用由高校转型发展补助费列支，重点保障新增专业建设，每年理工科专业不少于50万元，人文社科类不少于30万元，新增专业重点建设周期4年；尚无毕业生的新专业由学校增加的教学经费列支，主要用于新专业持续建设。 | 1.学校年度预算，优先保障教学预算安排 | 约束性 | 已开始落实 | 张福喜 | 财务处（吴子国） | 2019.5.30
|  |  | 2.自2019年起连续三年教学经费预算在2018年的基础上每年递增不低于20% | 约束性 | 2019年已新增教学经费预算350万，主要用于新专业建设、校企合作、实验室建设、课程建设、校本教材建设等 | 张福喜 | 财务处（吴子国） | 每年届时完成
|  |  | 3.加强专业建设，重点保障新增专业建设 | 约束性 | 今年预算安排近三年新增理工科专业10万元，人文社科类不少于5万元，2019年新增专业50万元；其他专业1万元专项经费，由学校增加的教学经费列支，不断加强专业建设 | 张福喜 李佩国 | 财务处（吴子国） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  | 4.设立校企合作专项经费，每年投入不少于100万元，由高校转型发展补助费列支，主要用于专业建设、课程建设、校外一线专家教学业务支出。为体现应用型人才培养，增加实践教学基地建设费50万，由增加的教学经费列支。 | 1.设立校企合作专项经费，深化应用型大学建设 | 约束性 | 2019年度已列80万合作课程建设经费 | 张福喜 李佩国 | 财务处（吴子国） 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 2.增加实践教学基地建设费 | 约束性 | 完成 | 张福喜 李佩国 | 财务处（吴子国） 教务处（武士勋） | 2019.5.30
二、加强教学资源建设，推进小班教学改革 | 1.教师资源紧张，生师比近20:1。 2.教室、实验室资源紧缺。 3.公共课和基础课，基本都是4个班100人以上的大班额课。 4.教师教学工作量大，大班额授课，教学质量难以保证。 | 1.加快高水平教师引进力度，落实2018年进人计划，2019年拟引进教师60人，力争2020年达到生师比合格标准。 | 1.五年人事引进工作规划 | 约束性 | 已完成“十三五”师资工作规划 | 杨越冬 | 人事处（冯瑞银） | 2019.5.30
|  |  | 2.2018年高水平人才引进工作及2019年高水平人才引进计划 | 约束性 | 2017、2018年我校共有51位博士及59位硕士报到入职 | 杨越冬 | 人事处（冯瑞银） | 2019.8.30
|  | 2.加快新校区建设推进力度，实施三校区集中办学，提高教学资源利用效率，从根本上解决资源不足问题；在此之前，进一步整合三校区教学资源，合理调度，充分利用。 | 1.积极推进三校区集中办学 | 指导性 | 正在推进中 | 校领导 | 两办（蒋爱林） 后勤与国资处 （朱天志） | 持续推进
|  |  | 2.科学管理，提高现有教学资源利用效率 | 指导性 | 1.经教务处全面协调，已对三校区的教室资源达到了充分利用 | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 大学生服务中心 （王向东） | 2019.5.30
[5 empty] | 2.对部分教室、实验室第一次大规模调整之后进行了局部改造 | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 大学生服务中心 （王向东）
|  | 3.重点解决英语、数学、物理等公共基础课师资问题，整合现有资源，积极推进100人以下的中班教学，大力实施中班教学、小班研讨的教学模式，3年内逐步消除大班额现象。 | 1.引进公共基础学科的高水平师资，解决师资资源不足问题 | 指导性 | 2019年进人计划已予考虑 | 杨越冬 | 人事处（冯瑞银） | 持续推进
|  |  | 2.积极开展小班教学，大力实施中班教学。 | 指导性 | 1.在2019年的排课安排中，大部分课程安排小班教学，一些课程由于实际情况，也尽力安排100人以下的中班教学 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 已部分落实
[5 empty] | 2.同比英语100人以上的合班课由60个降为5个 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  | 4.认真贯彻落实教育部下发的《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》，力争在3年内实现生师比350：1的要求，积极推进案例教学，小班研讨等教学模式。 | 1.落实教育部高校思想政治理论课教学工作基本要求，力争在3年内实现生师比350：1的要求 | 指导性 | 人事处与思政部商议落实生师比问题 | 杨越冬 李佩国 | 人事处（冯瑞银） 思政部（马爱林） | 持续推进
|  |  | 2.积极开展教学改革，推进案例教学，小班研讨等教学模式。 | 指导性 | 1.实施思政课教改专项4项，在线开放课程1门 | 李佩国 | 教务处（武士勋） 思政部（马爱林） | 已部分落实
[5 empty] | 2.获省高校青年教师授课大赛三等奖1项 | 李佩国 | 教务处（武士勋） 思政部（马爱林）
[5 empty] | 3.举办了首届校内青年教师思政课授课大赛 | 李佩国 | 教务处（武士勋） 思政部（马爱林）
三、优化专业结构，调整专业布局 | 1.本科专业结构及布局不合理问题比较突出。多年来未有效进行专业优化调整改造。 2.全校不合理规模专业约占42%。学校本科专业69个，在校本科生总数为19058人，平均专业人数为276人。专业人数最多的（财务管理）为491人，最少的（教育技术）仅13人；300人-500人的大型专业有17个，占专业总数的24.6%，60人以下的小额专业有12个，占17.4%。 3.专业生师比差距大，结构不合理。最大生师比54：1（财务会计教育），最小生师比为2.5：1（舞蹈表演）。 4.部分教学单位外聘教师比例过多。 5.新增专业数量多，投入少。 | 1.根据教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，对我校现有专业进行比对分析研究评价，找出存在问题和差距。制订我校今后学科专业建设长远规划和实施方案，依据应用型大学建设需要和筹建河北海洋大学实际进行专业优化改造。 | 1.学习对标国家专业类教学质量国家标准，开展专业调查和自评工作 | 指导性 | 1.发放《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，开展了各专业对标学习 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
[5 empty] | 2.开展了除新专业之外的专业评估工作 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  |  | 2.制订我校学科专业建设发展规划 | 指导性 | 出台了“十三五”专业建设发展规划 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 3.依据需要进行专业优化改造 | 指导性 | 1.暂停其他专业申报并开展专业调查和自评工作 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
[5 empty] | 2.新增海洋资源与环境、船舶与海洋工程、水族科学与技术三个涉海类专业 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  | 2.根据河北海洋大学筹建需要，进行二级教学单位重组，优化资源整合，成立海洋科学研究院，在提高办学效益的同时，全面保障教学质量。 | 1.进行二级教学单位重组，优化资源配置，提高办学效益和质量 | 指导性 | 已有初步设想 | 杨越冬 李佩国 | 人事处（冯瑞银） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  |  | 2.申请成立或组建海洋科学研究院 |  | 已向上级部门报批过 | 杨越冬 | 人事处（冯瑞银）
|  | 3.建立专业建设动态调整机制。对财务会计教育、财务管理等规模过大专业实现调转压控，或在专业下开设多方向；对报考率低、专业转出率高、就业不好、规模过小的专业，实行“关停并转”，隔年招生或停止招生。 | 1.建立专业动态调整机制，对部分专业关停并转 | 指导性 | 1.目前已停招了全部28个专科专业 | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 招就处（张晓军） | 持续推进
[5 empty] | 2.撤销两个本科专业 | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 招就处（张晓军）
|  |  | 2.对规模过大的专业实行调转压控或合理设置方向 | 指导性 | 压缩招生规模，控制转专业 | 张福喜 李佩国 | 招就处（张晓军） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  | 4.根据学科专业方向实施大类招生。对招生形势较好，招生规模较大的专业合理设置专业方向，满足学生多样化的学习需求；同时依据学生对专业的选择分流结果，适时调整专业结构，优化专业布局。 | 1.建议实施大类招生，调整转业结构，优化转业布局 | 指导性 |  | 张福喜 | 招就处（张晓军） | 持续推进
|  |  | 2.通过学生转专业、开设双学士学位教育等多种手段，满足学生多样化学习需求 | 约束性 | 1.允许学生在满足基本条件下自由转专业 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 每年届时完成
[5 empty] | 2.我校目前已有四个专业开设了双学士学位教育 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  | 5.加强新增专业管理。对拟新增专业要科学充分论证，严格控制，避免专业建设的盲目性，进一步优化专业结构，合理调整布局，加强精细化管理。对原则上近年除了涉海洋类专业或京津冀协调发展急需专业纳入新增专业计划之外，其他类专业不再列入申报计划，稳定专业建设规模，努力提升专业建设质量，促进内涵式发展。 | 加强对新增专业的管理 | 约束性 | 已对申报专业的数量和方向进行了严格控制 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 每年届时完成
|  |  | 实行申报调研论证制度 | 约束性 | 1.对新上专业组织全面调研 2.组织一线专家论证研讨 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 每年届时完成
|  | 6.建立第三方专业评估机制。在校内自身评价的基础上引入第三方机构，对校内专业进行全面评价，建立校内校外相结合的评价机制。 | 校内专业自评 | 指导性 | 已完成校内专业自评 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 第三方专业评估 | 指导性 | 建议学校出专项资金引入第三方评估 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 持续推进
四、教学信息化和智慧校园建设 | 1.2016-2017年在线开放的国家级和省级精品视频公开课、精品资源共享课和MOOC都是“0”的状态。学校开设的网络课程通识课181门次，“智慧树”课程47门次，相对也较少。2.教师和学生对网络教学改革及精品视频公开课的认识也比较淡薄3.创新创业无专项经费支持，学生参与面小，空间环境条件不足。 | 1.全校上下高度重视教育教学信息化建设。按照教育部下发的《教育信息化2.0行动计划》（6号文件）的通知要求，进一步完善智慧校园规划，加强教学信息化建设。 | 学习《教育信息化2.0行动计划》，进一步完善我校智慧校园规划 | 约束性 |  | 李佩国 | 网络中心(赵建平) | 2019.5.30
|  |  | 加强教学信息化建设，进一步完善教务管理系统 | 约束性 | 1.升级了教务管理体统，学生成绩单增加成绩过程记录 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
[5 empty] | 2.已列10万专项经费，引进课程教学与管理信息化平台（进入招标阶段） | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.12.30
|  | 2.加大学校精品课程、慕课和翻转课堂建设。学校投入专项经费50万元，由增加的教学经费列支，分三年实施，在公共基础课、思政课等课程方面实施政策扶持，学校每年重点建设10门高质量的在线开放课程。每个二级教学单位自行建设3-5门。 | 加大课程建设专项经费投入 | 约束性 | 1.2019年投入课程建设经费30万元 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 每年届时完成
|  |  | 建设高质量的在线开放课程，加强精品课程、慕课、翻转课堂等课程建设 | 约束性 | 1.建设了18门在线开放课程 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
[5 empty] | 2.建设省级精品课程2门 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  |  | 加大对公共基础课、思政课等课程的政策扶持 | 指导性 | 1.出台《公共通修课程管理办法》，建设校本特色课程《应用文写作》 2.严格落实马工程教材 3.在校级教研立项、精品课程建设等方面优先扶持培育公共基础课和思政课建设 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 持续推进
|  | 3.加强校外优质教学资源引进与利用工作，在与尔雅、智慧树、学堂在线合作的基础上，继续扩大合作，精选优质课程资源便于师生学习，并以此来推动学校教育教学方式方法改革，有效解决师资队伍、课程资源等资源短缺问题。 | 扩大与尔雅、智慧树、学堂在线等优秀校外资源的合作 | 指导性 | 1.引进尔雅课程178门 2.智慧树课程109门 3.学堂在线课程45门 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 调研、精选其他优质课程资源，进一步推动教育教学方法改革 | 指导性 | 正在进行优秀在线开放课程建设，积极推进摹课、翻转课堂和仿真实验课程（目前有2门）建设 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 持续推进
五、加强创新创业教育，提升学生双创能力 | 1.创新创业教育尚未形成完整的课程体系纳入人才培养方案；2.创新创业 课程主体责任单位不明晰，课程标准不统一，缺乏创新创业教育的师资队伍；4.学生创新创业项目数量少、层次低，三年只有59个省级项目；教师参与指导的积极性不高，创新实践活动的气氛不浓厚，创新成果不显著。 | 1.加强创新创业教育的顶层设计，充分发挥学校实践育人的优势，学校设立专项资金，用于创新创业特色教材建设，把创新创业课程纳入人才培养方案，系统规划设计。 | 加大对学校创新创业教育的顶层设计 | 指导性 | 已进行过研究 | 张福喜 李佩国 | 招就处（张晓军） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  |  | 设立创新创业专项资金，用于教材建设 | 指导性 | 已启用校本教材建设 | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 招就处（张晓军） | 2019.5.30
|  |  | 把创新创业课程纳入人才培养方案，不断提高学生实践动手能力 | 约束性 | 已纳入培养方案 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  | 2.成立学校层面创新创业教育中心，统筹创新创业教育教学与研究、管理与服务工作。组建教师、学生、企业家共同参与的创新创业团队，加强创新创业教育教师的培训与管理。 | 成立创新创业教育中心 | 指导性 | 已提出成立创新创业教育中心的意见和建议 | 杨越冬 张福喜 李佩国 | 人事处（冯瑞银） 招就处（张晓军） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  |  | 组建创新创业团队，加强对教师的培训与管理 | 指导性 | 尚未成立创新创业教学部及明确该部门的归属 | 杨越冬 张福喜 李佩国 | 人事处（冯瑞银） 招就处（张晓军） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  | 3.设立校级创新创业专项资金，每年不少于50万，增加双创实践项目，扩充大学生创新创业空间场所。 | 设立创新创业专项资金 | 约束性 | 已设立创新创业专项资金50万 | 张福喜 | 财务处（吴子国） | 2019.5.30
|  |  | 增加创新创业实践项目 | 约束性 | 省级创新创业训练计划项目30项，“互联网+”项目400项以上，并获省级优秀组织奖 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 扩大创新创业活动空间场所 | 约束性 | 创新创业空间场所扩大到4675平米，增加了1000平米 | 张福喜 | 招就处（张晓军） | 2019.5.30
|  |  | 加强学生创新创业教育培训 | 约束性 | 毕业班开展创新创业教育培训 | 张福喜 | 招就处（张晓军） | 2019.6.30
|  | 4.促进创新创业教育与专业教育的有机融合，创新创业教育学分化，建立创新创业考评机制及激励机制，让优秀人才脱颖而出。 | 将创新创业教育融入专业教育 | 约束性 | 创新创业教育学分已进入培养方案 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 加强创新创业教育管理 | 约束性 | 制定发布了《创新创业教育课程建设实施办法》、《创新创业项目考核管理办法》等. | 李佩国 张福喜 | 教务处（武士勋） 招就处（张晓军） | 持续推进
|  |  | 举办具有我校特色的创新创业活动 | 约束性 | 进一步加强规范了我校独具特色的创新创业活动周活动 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 每年届时完成
六、教学质量保障体系建设 | 1.学校没有独立设置教学质量监控部门，仅在教务处下设一个科室。2.管理队伍人员不足，仅有2名专职人员，难以承担繁重的工作任务；校级督导只有9人，而2017年全校开设课程6812门，平均每人需要承担757门，即使加上二级学院的督导89人，平均每人要完成77门课程督导任务，还不包含实践课程，难以实现全过程、全覆盖。3.教学环节质量标准需进一步完善，学校现有标准与教学实际需要尚存一定差距，涵盖不够全面，特色不够鲜明，内容不够科学，缺乏操作性。4.存在一定程度“重建设、轻执行”现象，个别单位、部门和管理人员对质量保障的重要性认识不到位，质量意识、责任意识不强，造成一些教学管理制度落实、执行不到位。 | 1.成立独立的质量评估与监控机构，设置独立管理单位教学质量评估与监控中心，全面负责学校本科教学基本状态数据报表、教学评估、专业评估、评教评学、教学督导与教学质量监控体系建设与管理。 | 成立教学质量与评估中心 | 指导性 | 为落实教育部本科教学审核评估整改工作的需要、加强教学管理的需要、借鉴兄弟院校的做法已申请拟设相应机构 | 杨越冬 李佩国 | 人事处（冯瑞银） 教务处（武士勋） | 持续推进
|  | 2.进一步完善质量监控队伍建设，加强校院两级教学质量监控队伍素质培养，进行系统的教育理论和业务培训。 | 完善教学质量监控队伍建设 | 约束性 | 已遴选完善校级督导队伍 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 加强校院两级教学质量监控队伍的管理与培训 | 约束性 | 成立了二级教学督导队伍，遴选了学生教学信息员 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.6.30
|  | 3.开展专业认证，适当引入第三方评价。出台相应的激励政策，加强二级学院教学质量责任主体地位，实现由注重“规范管理”向注重“质量管理”转变。 | 学习相关国家专业认证标准 | 指导性 | 对学校现有专业按照国家专业标准进行对标 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 认真学习上级相关文件精神，开展师范类专业认证工作 | 约束性 | 启动师范类专业认证工作，进一步学习工科认证有关材料 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 出台相关文件，进一步加强教学质量管理 | 约束性 | 起草了《公共课程管理办法》 《学业预警机制》《教师综合类教学竞赛》等文件 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.5.30
|  |  | 引入第三方评价 | 指导性 | 第三方评价待推进 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 持续推进
|  | 4.加大毕业论文（设计）规范和改革力度。发挥院系论文答辩委员会的作用，严格审查指导教师在各个环节中是否规范；各二级教学单位要在学校《毕业论文工作条例》的框架下，围绕专业培养目标、培养规格、专业核心能力，针对毕业论文（设计）选题与研究领域、研究深度与广度，以及论文研究过程的各个环节，制定和完善相应的“毕业论文设计质量标准”，让学生的专业能力在学校的最后一个教学环节得到应有的锻炼和提升。 | 按照省论文管理要求，加强对毕业论文的查重管理 | 约束性 | 1.积极参与省学位论文管理平台的统一管理，近两年查重均达到标准要求 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.6.30
[5 empty] | 2.对毕业论文全部进行查重 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  |  | 进一步规范毕业论文过程管理，提升学生专业能力 | 约束性 | 1.对毕业论文严把“选题、开题、撰写、中期检查、查重、答辩、成绩评定及归档”七关 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 2019.6.30
[5 empty] | 2.从2018届毕业论文开始要求必须有毕业论文过程指导记录 | 李佩国 | 教务处（武士勋）
|  | 5.进一步健全教学质量保障体系。 | 完善我校教学质量保障体系 | 约束性 | 目前已构建我校“三级三方、六位一体”的教学质量保障体系 | 李佩国 | 教务处（武士勋） | 持续推进